Opatření děkana č. 23/2005

týkající se změny harmonogramu GA ZSF JU pro rok 2006-2007

Tímto opatřením dochází k změně bodu 5 Opatření děkana č. 16/2005. Konečný termín pro podání grantové přihlášky je 14. říjen 2005 12.00 hodin.

Tato změna vyvolává změnu v rámcovém harmonogramu GA ZSF JU pro rok 2006-2007. Přiložen opravený harmonogram.

- do 15. června 2005 – Vyhlášení řízení pro udělení interních grantů v rámci Grantové agentury ZSF JU

- do 14. října 2005 - uzávěrka přihlášek na nové projekty

- do 30. října 2005 – zahájení oponentního řízení projektů

- do 30. listopadu 2005 zasedání Grantové rady ZSF JU, vyhodnocení oponentního řízení projektů, doporučení děkanovi

- 15. prosince 2005 – vyhlášení výsledků oponentního řízení nových projektů děkanem ZSF

- 1. ledna 2006 – zahájení řešení vybraných projektů

- do 15. listopadu 2006 – odevzdání průběžné zprávy

- do 15. prosince 2006 – vyhodnocení průběžných zpráv Grantovou radou ZSF JU, doporučení děkanovi k dalšímu financování

- do 15. září 2007 – odevzdání závěrečné zprávy

- do 15. listopadu 2007 – veřejné obhajoby ukončených projektů před Grantovou radou ZSF JU

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

děkan ZSF JU